## Sheet1
8월 계획 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31
GitHub 사용방법 확인 | bar: 2018-08-03 to 2018-08-05
음질 문제점을 찾기 | bar: 2018-08-06 to 2018-08-12
문제점 해결 (음질 개선) | bar: 2018-08-06 to 2018-08-19
중간 테스트 | bar: 2018-08-18 to 2018-08-19
테스트 결과에 따른 추가 개선 여부 확인 | bar: 2018-08-18 to 2018-08-20
추가 개선 | bar: 2018-08-20 to 2018-08-24
UI 수정 사항 개선 | bar: 2018-08-25 to 2018-08-31
원격서버와의 연결 여부 확인 | bar: 2018-08-30 to 2018-08-31
9월 계획 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30
중계서버의 데이터베이스 개선 | bar: 2018-09-01 to 2018-09-03
원격서버 중계 1대1 테스트 | bar: 2018-09-04 to 2018-09-05
1대 다수 테스트 | bar: 2018-09-05 to 2018-09-06
개선점 확인 및 수정 | bar: 2018-09-07 to 2018-09-15
중간보고 | bar: 2018-09-10 to 2018-09-11
최종 테스트 및 수정 | bar: 2018-09-16 to 2018-09-23
최종 보고 | bar: 2018-09-24 to 2018-09-30